**Объем работ (MOCK)**

 **DREAMS: анализ гендерного равенства и социальной интеграции (GESI)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Программа/ название**  | **Стойкие предприятия и рыночные системы для беженцев и принимающих сообществ (DREAMS)** |
| **Местоположение(-я) программы**  | **Занаду; вся страна; не имеет выхода к морю и занимает площадь около 25 000 кв. км, граничит с 5 другими государствами**  |
| **Продолжительность**  | **Начало работ запланировано на январь–март 2024 г., т. е. примерно 1–2 месяца после начала начальной стадия программы. Итоговый отчет должен быть направлен до 31марта 2024 г.**  |

1. **Исходная информация:**

Mercy Corps — ведущая глобальная организация, основанная на вере в лучшее. Мы работаем в более чем 40 странах мира, помогаем тем, кто оказался в беде и лишен материальных благ. В Занаду Mercy Corps работает с 2004 года в сельской, пригодной и городской среде в пяти штатах. Занаду занимает второе место по численности беженцев в регионе. Чтобы разобраться с проблемами, с которыми сталкиваются беженцы и уязвимое местное население, Mercy Corps запускает новую инновационную программу, объединяющую в себе два зарекомендовавших себя подхода — уменьшение бедности и развитие рыночной системы, — и эти подходы используются таким образом, чтобы гарантировать, что самые бедные домохозяйства смогут повысить свой доход и благополучие в значительной степени. В Занаду будет запущена программа «Устойчивые предприятия и рыночные системы для беженцев и принимающих сообществ (DREAMS)», она будет направлена на уязвимых беженцев и принимающие сообщества через приоритизацию прав женщин и обособленных членов сообщества путем обеспечения безопасности и развития чувства собственного достоинства человека, основанное на его способности обеспечивать свою семью.  Модель уменьшения бедности обеспечит капитал и опыт для поддержки беженцев и уязвимых местных сообществ по мере развития ими бизнеса, а подход, основанный на развитии рыночной системы, поможет наладить пути доступа к рынку, где такие предприятия смогут быть успешными и устойчивыми.

Чтобы гарантировать, что подходы и мероприятия рыночных систем отражают потребности беженцев и наиболее уязвимых местных сообществ, крайне важно, чтобы программа глубоко изучала существующие социальные, культурные и гендерные нормы через призму рыночной системы, которая ограничивает женщинам и изолированным членам сообщества активное участие в поиске средств к существованию. Кроме того, существует также необходимость изучить существующие возможности, которые можно использовать для расширения экономических прав и возможностей женщин и других изолированных групп. Таким образом, программа DREAMS проведет анализ гендерного равенства и социальной интеграции (GESI).

1. **Цель исследования:**

Основная цель исследования – понять существующие ограничительные социальные, культурные и гендерные нормы, а также выявить потребности, риски, проблемы и существующие рыночные возможности для женщин, мужчин, молодежи и других изолированных групп, чтобы информировать проектную деятельность и подходы. Мы признаем, что могут существовать ранее проведенные гендерные анализы или анализы GESI по объективам рыночной системы и в других секторах; поэтому данный анализ GESI позволит накопить знания из имеющейся информации, чтобы помочь Mercy Corps разработать индивидуальные подходы к интеграции GESI для проекта DREAMS.

Конкретными задачами анализа являются:

* Изучить, как существующие гендерные отношения, гендерные нормы и социальная дискриминация ограничивают участие женщин, молодежи и других уязвимых групп населения в различных рыночных отношениях или возможностях получения средств к существованию в целевых регионах (как в сообществах беженцев, так и среди местного населения) с учетом других взаимосвязанных факторов обособления, таких как возраст, статус перемещения, этническая принадлежность, инвалидность и т. д.
* Изучите, как существующие гендерные законы и политика, роли и обязанности, доступ и контроль над ресурсами и активами, убеждения и культурные нормы, а также власть и принятие решений могут повлиять на общее достижение цели проекта.
* Определить существующие и потенциальные экономические возможности, характерные для женщин и других наиболее уязвимых беженцев и членов местного сообщества.
* Определить различные возможности и препятствия для женщин и других изолированных членов сообщества беженцев и принимающих сообществ на существующем рынке и возможностях получения средств к существованию.
* Проведение семинара для подтверждения результатов и предложения потенциальных стратегий интеграции GESI и идей/мероприятий/плана действий по устранению выявленных гендерных норм и барьеров для того, чтобы женщины и уязвимые члены сообщества могли получать устойчивую выгоду от проекта DREAMS.
* Предложить возможные качественные и количественные показатели, связанные с GESI, для измерения изменений в области гендерного равенства и социальной интеграции в соответствии с целью проекта и предлагаемыми мероприятиями.
* Определить существующих субъектов (правительство, NGO, частные субъекты, сети и т. д.) с их мандатами и обязанностями, в которых проект Mercy Corps DREAMS может участвовать и сотрудничать с ними для содействия гендерному равенству и социальной интеграции в проектных областях.

Не копируйте и не вставляйте эти цели в свое техническое предложение. Вам необходимо обратиться к данному техзаданию SOW только в том случае, если вы хотите обратиться к целям (например, для достижения a, b, c, g из SOW мы предлагаем…….)

1. **Методология**

***3.1 Проект анализа***

* В рамках этого задания Mercy Corps ожидает, что поставщик услуг предоставит как качественную (собранную с помощью первичных и вторичных данных), так и количественную информацию (собранную посредством опроса), которая будет использоваться для адаптации существующих мероприятий, гарантируя, что проект будет реагировать на изменения и обеспечивать трансформацию проекта GESI. Первичные данные будут получены посредством интервью с ключевыми информантами (KII), дискуссий в целевых группах (FGD) и опроса домохозяйств. Ожидается, что поставщик услуг предоставит примерное количество KII, FGD и опросов на основе предлагаемых заинтересованных сторон, которые будут охвачены этим анализом.
* Поставщик услуг будет использовать и расширять структуру гендерного анализа Mercy Corps посредством анализа подходов других агентств/доноров, которые имеют отношение к этому заданию, с учетом конечной цели проекта.
* Инструменты сбора данных должны быть разработаны в различных областях исследований для различных целевых групп, которые включают членов сообщества (беженцев и принимающих сообществ), мужчин, замужних и незамужних женщин, молодежь, людей с ограниченными возможностями, государственных деятелей, представителей NGO, частных лиц, Mercy Corps, членов команды и так далее

***3.2 Анализ и результаты***

* В процессе сбора данных необходимо провести консультации с мужчинами, женщинами (замужними и незамужними), молодежью, людьми с ограниченными возможностями, соответствующими представителями государственных органов, НПО, частных структур и агентств ООН как среди беженцев, так и среди местных сообществ по различным направлениям запросов.
* Результаты анализа должны быть изучены на основе различных тематических областей, имеющих отношение к цели проекта, и принятой структуры анализа. Ожидается, что в ходе анализа поставщик услуг будет ссылаться на существующий предыдущий гендерный анализ или анализ GESI, а также на другие соответствующие оценки, включая анализ рынка Mercy Corps и других агентств, для обоснования этого анализа. Ожидается, что поставщик услуг будет использовать программное обеспечение для качественного анализа данных (например, MAXQDA) для анализа качественных данных.

***3.3 Семинар по осмыслению и командной консультации***

* Поставщик услуг в сотрудничестве с командой управления Mercy Corps GESI организует рабочие семинар(-ы) с командой DREAMS и соответствующими участниками для обмена предварительными выводами и их подтверждения, чтобы получить обратную связь для определения приоритетных областей и принимаемых мер.
* Проведение консультации после семинара по валидации с командой DREAMS для обсуждения выводов, приоритетов и деятельности GESI, а также качественных и количественных показателей.

***3.2 Завершение отчета***

* Ожидается, что на основе результатов анализа и проверки результатов в ходе рабочих семинаров поставщик услуг включит в отчет конкретные мероприятия/действия GESI и стратегии интеграции GESI.
* Для мониторинга и оценки деятельности, а также для измерения изменений в области гендерного равенства и социальной интеграции на основе целей проекта поставщик услуг также предоставит рекомендации по возможным качественным и количественным показателям.
* На всех этапах анализа и доработки поставщик услуг должен проводить регулярные консультативные встречи с командой Mercy Corps, чтобы обеспечить общее понимание задания и окончательных результатов.

**Этические соображения:** Ожидается, что поставщик услуг будет соблюдать все этические соображения, включая принцип «Не навреди».

1. **Ожидаемые документы**

Ожидается, что консультант предоставит следующие документы:

* Начальный отчет с методологией исследования, инструментами интервью (на английском и местном языках) и пересмотренным планом работы.
* Проект отчета с выводами, включая общий обзор существующей политики, правил, положений и текущей национальной и региональной ситуации с точки зрения тендерного равенства и социальной интеграции как в контексте беженцев, так и в принимающих сообществах, который подчеркивает различную взаимосвязь; анализ ключевых гендерных и социальных норм и барьеров, ролей и обязанностей, а также полномочий и принятия решений в целевых областях, характерных для беженцев и принимающих сообществ, чтобы извлечь выгоду из устойчивых экономических возможностей и участвовать в них; подробный анализ конкретных потребностей, рисков и неравенства, возможностей, ограничений женщин , мужчин, мальчиков, девочек и других изолированных членов сообщества, особенно на основе предлагаемых областей в соответствии с целью проекта, включая динамику рынка; картирование и выявление соответствующих контролеров норм и влиятельных лиц в обществе в отношении гендера равенство и социальная интеграция; и рекомендации. Этот материал должен также включать записи и записи KII, FGD и опросов (исходные данные на английском и местном языках). Интервью будут транслироваться на сайте deepl.com с переводом на английский язык.
* Отчет о семинаре, посвященном осмыслению и проверке выводов проекта отчета.
* Итоговый отчет с подтвержденными выводами, конкретными рекомендациями, планами действий GESI, основанными на цели проекта и предлагаемыми мероприятиями в соответствии с выводами, а также возможным перечнем качественных и количественных показателей для измерения изменений в отношении гендерных норм и результатов GESI. Это представление также будет включать двухстраничный сводный лист.
1. **Обязанность Mercy Corps**
* Mercy Corps предоставит необходимую поддержку для выполнения задания и достижения цели настоящего SoW. К таким обязанностям относятся следующие:
	+ Предоставьте соответствующие программные документы, руководства и инструменты, связанные с GESI, а также другие соответствующие документы.
	+ Ориентируйте команду на любую соответствующую и полезную информацию о программе и организации.
	+ Предоставьте вспомогательные услуги в планировании исследования, разработке инструментов, сборе данных, анализе данных и процессе завершения отчета.
	+ Разработайте план сбора данных и распределите поддержку на местах для своевременной связи с командой по вопросам логистики и мер безопасности.
	+ Осуществляйте регулярный мониторинг, предоставление обратной связи и обеспечение эффективности обучения; и,
	+ Mercy Corps предоставит все телефоны, планшеты и необходимое программное обеспечение (Mercy Corps имеет подписки на SPSS, Stata, MaxQDA, Commcare, Atlas.ti, Ona, которых могут использоваться фирмой на время проведения данного исследования)
	+ Mercy Corps предоставит все транспортные средства, необходимые для первичного сбора данных, с топливом и водителем (а также зарплатой и суточными для водителя). В каждом автомобиле с комфортом могут разместиться 4 человека (помимо водителя). Это полноприводные автомобили 4X4. Фирме необходимо лишь указать в своем предложении, сколько автомобилей потребуется и на сколько дней.
	+ Mercy Corps поможет фирме забронировать места в гостиницах для сборщиков данных, им нужно лишь знать количество сборщиков данных и руководителей, которых наймет ваша фирма.
	+ У Mercy Corps имеется офис с конференц-залом, достаточно большим, чтобы обучить до 30 сборщиков данных, и он будет доступен фирме.
	+ Mercy Corps оплатит все услуги по переводу.
1. **Качество данных, безопасность и защита людей.**

Качество данных не должно подвергаться риску, и следует проявлять максимальную осторожность, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму ошибки на всех этапах сбора данных. Как защита личной информации (PII), а также безопасность и благополучие участников (защита людей) также должны быть описаны в техническом предложении.

1. **Предоставление выводов/соображений.**

Необходимо представить окончательный отчет, а фирма должна организовать и провести (удаленно) презентацию полученных результатов с использованием подхода, основанного на осмыслении результатов, для команды DREAMS и других сотрудников и партнеров Mercy Corps, если Mercy Corps сочтет это целесообразным.

1. **Состав команды.**

Компания должна предложить экономически эффективную команду для этой оценки. Роль членов команды должна быть описана в разделе II (техническое предложение), но каждый член команды должен быть указан по должности/функции в разделе III («Предложение LOE»). Обратите внимание, что предлагаемый состав команды **необязательно должен соответствовать требованиям или включать две роли, описанные в разделе Представление резюме** – два профиля, описанные в разделе 9, предназначены только для представления резюме.

**Фирма будет отчитываться перед:** Менеджер программы DREAMS и **будет тесно сотрудничать с:** Координатором проекта DREAMS, командой Mercy Corps по социальной интеграции (GESI и Protection), PAQ и MEL.

**9. Представление резюме**

Предоставьте одно резюме действующего сотрудника на две перечисленные ниже должности (всего не более 2 резюме). **Используйте предоставленный шаблон резюме**. Компании должны представить сотрудников, которые, по их мнению, наиболее квалифицированы для этого проекта. **Представленные резюме не обязательно должны соответствовать должностям или персоналу, указанному в разделе «Предложение LOE».** Отправьте следующие резюме:

1. Руководитель проекта/специалист старшего уровня
2. Исследователь/аналитик среднего звена

1. **Объем мероприятий для составления бюджета.**

Поскольку Занаду — вымышленная страна, выберите одну — и только одну — из контрольных стран, перечисленных ниже, в качестве основы для вашего предложения LOE для этого пробного объема работ; разделы D и E. Не допускается выбирать страну, в которой находится головной офис вашей компании. Выбор страны не означает, что вы ведете или можете вести деятельность в этой стране.

|  |
| --- |
| Эталонные страны (выберите только одну)  |
| 1. Гватемала
 |
| 1. Колумбия
 |
| 1. Буркина-Фасо
 |
| 1. Сенегал
 |
| 1. Уганда
 |
| 1. Эфиопия
 |
| 1. Ирак
 |
| 1. Афганистан
 |
| 1. Непал
 |
| 1. Индонезия
 |

1. **Временные рамки**

Фирма должна предложить общий график завершения этой оценки и представления окончательного отчета не позднее 31марта 2024 г. Предлагаемый график должен соответствовать ресурсам, выделенным в технических разделах и разделах LOE предложений.

1. **Структура итогового отчета**
* Титульная страница; введение
* Пояснительная записка
* Предыстория/понимание контекста (география, экономика, окружающая среда, загрязнение, климат, демография, безопасность, природа и состояние правовых, политических и экономических систем)
* Объем анализа GESI
* Цель
* Вопросы – охватывающие области, барьеры и возможности
* Методология и процесс
* Проектирование исследования (респонденты, инструменты и методы сбора данных, сроки, команда)
* Результаты – охват областей, барьеров и возможностей
* Рекомендации