|  |  |
| --- | --- |
| **البرنامج/ العنوان** | **مبادرة المرونة الرعوية (PRI)** |
| **موقع (مواقع) البرنامج** | **جالاندا؛ البلد بأكمله؛ بلد غير ساحلي تبلغ مساحته حوالي 36,000 كيلومتر مربع وتحده 6 بلدان أخرى**  |
| **المدة** | **ينبغي أن يبدأ العمل بعد فترة وجيزة من بدء البرنامج (1 أكتوبر 2023) ويجب تقديم التقرير *النهائي* قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء البرنامج (31 سبتمبر 2026).**  |

|  |
| --- |
|  |

**المعلومات الأساسية**

سيتم تنفيذ مبادرة المرونة الرعوية في جالاندا - وهي بلد غير ساحلي يحده ستة بلدان أخرى وله حدود إدارية لخمس مقاطعات وعدة أقاليم داخل كل مقاطعة، وتتبعه المناطق والأحياء والقرى. يواجه البلد العديد من التحديات التنموية الناجمة عن التأثير المشترك للصراع التاريخي والمستمر بين المجتمعات الرعوية على الوصول إلى موارد المياه والمراعي، والذي تفاقم بسبب الصدمات المناخية والاقتصادية التي أدت إلى النزوح، وفقدان سبل العيش، وفقدان الممتلكات والأصول، وتدمير البنية التحتية، واختلال الأسواق من بين أمور أخرى. كما يُنظر إلى هذه الصدمات على أنها تزيد من حدة التوترات بين الطوائف بسبب تزايد الضغط على الموارد المحدودة المتاحة. واستجابةً لبعض هذه الصدمات، اضطرت الأسر المعيشية إلى اللجوء إلى آليات مواجهة سلبية لا تزال تقوض فرصها الاقتصادية المباشرة والطويلة الأجل.

**1) البرنامج المراد تقييمه**

سيبدأ هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات في 1 أكتوبر 2023 وينتهي في 31 سبتمبر 2026. تقود منظمة Mercy Corps التحالف الذي يتألف من منظمتين غير حكوميتين محليتين (جمعية جالاندا التعاونية ومنظمة الإغاثة الرعوية)، والمنظمة غير الحكومية الدولية للإغاثة في كل مكان (INGO). تعمل مبادرة PRI في أربع مقاطعات في شرق مارالونا وفي مقاطعتين في غرب مارالونا؛ وأحيانًا يتعذر الوصول إلى مقاطعتين في شرق مارالونا (لاكونا وإيسوكا) أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

إطار نتائج البرنامج هو:



التدخلات الرئيسية هي:

|  |
| --- |
| **عنوان ووصف التدخلات الرئيسية لمبادرة PRI** |
| 1. دعم خطط إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية

ستعمل مبادرة PRI على بناء قدرات الأسرة والمجتمع على الصمود من خلال دعم التحليل والتخطيط والعمل على مستوى المجتمع بقيادة الحكومة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث (DRM) والتكيف مع تغير المناخ، مما يساعد على تحسين تكيف المجتمع مع تغير المناخ. |
| 1. تحسين آليات الاتصال من أجل تبادل معلومات الإنذار المبكر

لضمان تبادل معلومات الإنذار المبكر في نهج منسق، ستعمل مبادرة PRI على تعزيز آليات الاتصال بين المجتمعات ومختلف المستويات الإدارية للحكومة. ستقوم مبادرة PRI بتخطيط وتحليل كيفية إنشاء أنظمة الإنذار المبكر (EWS) والمعلومات المتعلقة بالصراعات ونشرها للاسترشاد بها في إصلاحات النظام الأوسع نطاقًا. ويتمثل نهج مبادرة PRI في ضمان أن تدفقات المعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث (DRM) تسير في اتجاهين وأن يتم تبادل المعلومات في الوقت المناسب استنادًا إلى التواريخ التقويمية الهامة المتصلة بالأحداث الموسمية؛ على سبيل المثال، قبل وبعد موسم الأمطار.  |
| 1. تنمية قدرات الفئات المستهدفة من أجل تحسين المعارف والمهارات والممارسات من أجل الإنتاج الحيواني المنتِج والذكاء المناخي والمُراعي للصراعات والداعم للتغذية

وباتباع نهج أنظمة السوق، ستعمل مبادرة PRI مع الجهات الفاعلة الرئيسية داخل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات للمساعدة في بناء القدرات وتهيئة بيئة مواتية لنمو السوق. بناء القدرات: ستعمل مبادرة PRI مع المكاتب الزراعية/الرعوية الإقليمية على وضع دليل خدمات الإرشاد الرعوي التحويلي الجنساني في ثلاث موضوعات رئيسية هي: الإنتاج، والأعلاف وإدارة المراتع/المراعي. كما ستدعم مبادرة PRI الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز وتشغيل المدارس الميدانية الرعوية بوصفها وسيلة رئيسية لتقديم خدمات الإرشاد الرعوي. |
| 1. يحصل الرعاة والمزارعون الرعويون على خدمات الصحة الحيوانية وتربية الحيوانات المدفوعة بقوى السوق ويستخدمونها من أجل إنتاج حيواني قادر على الصمود.

ومع تزايد تجزؤ المراعي وتدهورها خلال العقد الماضي، أصبحت المدخلات والخدمات ذات أهمية متزايدة لمنتجي الماشية. ستعمل مبادرة PRI على تطوير مهارات ريادة الأعمال لشبكة من العاملين في مجال الصحة الحيوانية المجتمعية (CAHWs) والأطباء البيطريين، وستكون بمثابة مقدم خدمة الميل الأخير لربط الرعاة الذين يعيشون في المناطق النائية بالمنافذ البيطرية، والذين بدورهم سيدعمون الأطباء البيطريين العاملين في مجال الصحة الحيوانية المجتمعية (CAHWs). وستربط مبادرة PRI أيضًا شبكة مقدمي خدمات الميل الأخير بالمؤسسات المالية.  |
| 1. تحسين إدارة المراعي من أجل الإنتاج المستدام

ستدعم مبادرة PRI خطط إدارة المراعي متعددة الأغراض (استخدام الأراضي)، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات العرفية، مثل مجالس المراعي، لتنفيذ تلك الخطط والعمل عبر المجتمعات، ويشمل ذلك التركيز على الحد من الصراعات القائمة على الموارد الطبيعية. ستضمن مبادرة PRI أن حقوق الأرض وأنشطة إنتاجية الأراضي مدعومة بمفهوم المرونة والممارسات المراعية لأسباب نشوب الصراعات. وستشمل الأنشطة التمثيل عبر المجموعات السياسية والعرقية وغيرها من مجموعات الهوية بحيث يتم إبلاغ القرارات المتخذة حول الحيازة والوصول إلى المراعي وموارد المياه من قبل جميع الجهات الفاعلة المعنية وسيكون من المرجح أن تحظى بدعم واسع النطاق وأن تكون مستدامة. |
| 1. تحسين إمكانية الوصول إلى مصادر المياه من أجل استهلاك الماشية

ستتناول مبادرة PRI مع مسألة إمكانية الوصول إلى مصادر المياه من أجل استهلاك الماشية من خلال دعم وتحسين أنظمة إدارة المياه الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك استكشاف دور الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وستعمل مبادرة PRI مع ما يقدر باثنين من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتطوير الأعمال والخطط التي تركز على استغلال المياه تجاريًا، إلى جانب تيسير تنفيذ الاستراتيجيات التي تضع الأنظمة والترتيبات الإدارية التي تضمن وصول المرأة إليها. ستقوم مبادرة PRI بتجريب تسويق المياه في مرافق المياه الصغيرة الحجم الحالية. ثانيا، سيتم تقديم الدعم لتحسين أنظمة إدارة المياه لمصادر المياه الحالية، بما فيها السدود الصغيرة والآبار، مع إعطاء اهتمام خاص للتخفيف من حدة الصراعات المحتملة والآثار البيئية. |
| 1. تحسين فرص حصول الرعاة على الخدمات المالية

سيتم تطوير منتجات وخدمات مالية خصيصًا للأسر والجهات الفاعلة في السوق للمساعدة في توفير رأس المال اللازم للاستثمار والاحتياجات التشغيلية اليومية. وستستكشف مبادرة PRI التكلفة والعائد من التغطية الحكومية لأقساط التأمين للرعاة، كما ستستكشف كيفية إضافة خطط التأمين إلى التأمين التقليدي |

**2) غرض تقييم الأثر وأهدافه**

الغرض من تقييم الأثر هذا هو تقييم فعالية تدخلات مبادرة PRI في تحقيق المزيد من المرونة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسر والمجتمعات الرعوية. وبدورها، تبحث Mercy Corps عن شريك تقييم يمكنه تصميم وتنفيذ تقييم قوي للأثر. وسيتم الانتهاء من تصميم تقييم الأثر خلال مرحلة البدء الممتدة لثلاثة أشهر (أكتوبر-ديسمبر 2023) وسيتم إجراء خط الأساس لمبادرة PRI اعتبارًا من يناير 2024. وخلال مرحلة البدء، سيتم وضع خطة تنفيذ تفصيلية بالاشتراك مع مقيِّم (مقيِّمين) مختارين.

ويجب أن يقدم المرشحون الناجحون مشروع منهجية لتقييم الأثر، بالإضافة إلى العملية التي سيقومون من خلالها بصقل نهج التقييم، والمعلومات والقرارات الرئيسية اللازمة لوضع الصيغة النهائية لتصميم تقييم الأثر.

وفيما يلي الأهداف المحددة لتقييم الأثر:

1. إجراء تقييم دقيق للأثر المشترك لأنشطة مبادرة PRI لإسناد التغيير في مؤشرات النتائج الرئيسية التي تهم تدخلات PRI بناءً على مجموعة مقارنة من خلال تقييم تجريبي أو شبه تجريبي للأثر
2. إجراء اختبار الفعالية النسبية لمجموعات محددة من الأنشطة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادات في فعالية أو كفاءة الأنشطة المشتركة.
3. تحديد ما إذا كان ثمة فئات معينة تستفيد بشكل مختلف مقارنة بالفئات الأخرى - أي هل يكون لتدخلات مبادرة PRI تأثير مماثل عبر أنواع مختلفة من الأسر، والفئات المهمشة، والأسر التي ترأسها نساء، وما إلى ذلك.

|  |
| --- |
| **مؤشرات النتائج الرئيسية لمبادرة PRI ذات الأهمية لتقييم الأثر** |
| مؤشرات الأثر* الأمن الغذائي للأسرة
* إجمالي دخل الأسرة
* دخل الأسرة من الإنتاج الحيواني
* قدرة الأسرة على الاستجابة للصدمات والتعافي منها
 |
| مؤشرات النتائج المتوسطة* نسبة الأسر التي تدرك إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية (DRM)
* إنتاج الثروة الحيوانية
* الوصول إلى المياه للاستخدام الحيواني
* الوصول إلى الخدمات المالية
 |

|  |
| --- |
| لا تنسخ هذه الأهداف وتلصقها في العرض الفني الخاص بك. ما عليك سوى الرجوع إلى SOW هذا إذا كنت ترغب في الإشارة إلى الأهداف (على سبيل المثال، لتحقيق الهدف الأول والثاني والثالث في SOW، نقترح ....)  |

**3) المستندات ذات الصلة**

سيتم إتاحة المستندات التالية للشركة الناجحة خلال 3 أيام من توقيع العقد

1. جدول تتبع أداء المؤشرات
2. خطة مؤشرات مبادرة PRI
3. الإطار المنطقي لمبادرة PRI
4. إطار نتائج مبادرة PRI
5. مسودة خطط عمل مبادرة PRI
6. التقييمات التكوينية التي أجريت خلال فترة البرنامج.
7. المستندات الأخرى اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في SOW هذا.

**4) تصميم تقييم الأثر وأساليبه**

يجب أن تعتمد منهجية إجراء تقييم الأثر على تصميم تقييم الأثر التجريبي أو شبه التجريبي، وأن تتضمن دراسة استقصائية أساسية ودراسة استقصائية نهائية. يجب أن تتم صياغة أدوات الدراسة الاستقصائية من قبل المقيمين وأن تتضمن على الأقل مؤشرات النتائج المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى أي متغيرات مشتركة أخرى ذات صلة يحددها المقيمون ومؤسسة Mercy Corps.

وينبغي أن يستند حجم العينة على تحليل القوة باستخدام الحد الأدنى من التأثيرات الواقعية الملحوظة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا من العلاج. كما يُطلب من المقيّمين تقديم حساب قوة توضيحي واحد لأي من النتائج المشار إليها أعلاه، مع ذكر أي معايير وافتراضات يقومون بها. وينبغي للمقيّمين أيضًا توضيح الكيفية التي يعتزمون بها تحديد حجم العينة النهائية. يجب أن يصف المقيِّمون استراتيجية التحديد المحددة الخاصة بهم لتقدير الأثر وتقديم نموذج تقدير توضيحي واحد على الأقل.

ويجب على المقيّمين استخدام برامج التحليل الكمي المقبولة على نطاق واسع (Stata أو R أو SPSS).

**5) ما ستقدمه منظمة Mercy Corps**

ستوفر Mercy Corps جميع الهواتف والأجهزة اللوحية والبرامج المطلوبة (تمتلك Mercy Corps اشتراكات في SPSS وStata وMaxQDA وCommcare وAtlas.ti وOna والتي يمكن للشركة استخدامها جميعًا طوال مدة هذا التقييم)

ستوفر Mercy Corps جميع المركبات اللازمة لجمع البيانات مع تزويدها الوقود والسائق (والراتب والبدل اليومي للسائق). بإمكان كل مركبة أن تحمل 4 أشخاص (بالإضافة إلى السائق) بشكل مريح. وهي مركبات من نوع 4X4. لا تحتاج الشركة سوى إلى الإشارة في عرضها إلى عدد المركبات المطلوبة وعدد الأيام.

سيكون مديرا MEL التابعان لفريق PRI و6 من مسؤولي MEL متاحين طوال مدة التقييم للمساعدة في التدريب والإشراف على جامعي البيانات وإدارة البيانات أثناء جمع البيانات. ستدفع Mercy Corps رواتب هؤلاء الأشخاص الستة (فريق MEL) وبدلاتهم اليومية.

بإمكان Mercy Corps أن تساعد الشركة في إجراء الحجوزات في الفنادق لجامعي البيانات وسيحتاجون فقط إلى معرفة عدد جامعي البيانات والمشرفين الذين ستوظفهم شركتك.

لدى Mercy Corps مكتب به غرفة اجتماعات كبيرة بما يكفي لتدريب ما يصل إلى 30 من جامعي البيانات وسيكون ذلك متاحًا للشركة.

ستدفع Mercy Corps تكاليف جميع أعمال الترجمة.

**6. جودة البيانات وأمن وحماية العناصر البشرية.**

ينبغي ألا يتم المساس بجودة البيانات، وينبغي بذل أقصى قدر من العناية لتجنب الأخطاء أو على الأقل تقليلها في جميع مراحل جمع البيانات. كيف يجب أيضًا وصف حماية معلومات التعريف الشخصية (PII) وسلامة المشاركين ورفاههم (حماية العنصر البشري) في العرض الفني.

**7. توصيل النتائج/الأفكار.**

يجب تقديم تقرير نهائي، ويجب على الشركة تنظيم وتسهيل عرض (عن بعد) للنتائج إلى فريق PRI وموظفي Mercy Corps الآخرين والشركاء حسبما تراه Mercy Corps مناسبًا.

**8. تشكيل الفريق.**

يجب على الشركة اقتراح فريق فعال من حيث التكلفة لهذا التقييم. ينبغي وصف دور أعضاء الفريق في القسم الثاني (العرض الفني) ولكن يجب إدراج كل عضو في الفريق حسب المنصب/الوظيفة في القسم الثالث ("عرض LOE"). يرجى العلم أن تشكيل الفريق المقترح **لا يحتاج إلى مطابقة أو تضمين الدورين الموضحين في قسم تقديمات السير الذاتية** – الملفان الموضحان في القسم 9 مخصصان فقط لتقديمات السيرة الذاتية.

**9. تقديمات السير الذاتية**

يرجى تقديم سيرة ذاتية واحدة لأحد الموظفين الحاليين للدورين المذكورين أدناه (سيرتان شخصيتان كحد أقصى). **يرجى استخدام نموذج السيرة الذاتية المقدم**. ينبغي للشركات تقديم الموظفين الذين يشعرون أنهم مؤهلون بشكل أفضل لهذا المشروع. **لا يلزم أن تتطابق تقديمات السير الذاتية مع الأدوار أو الموظفين الموضحين في قسم "عرض LOE".** يرجى تقديم السير الذاتية التالية:

1. رئيس مشروع/اختصاصي رفيع المستوى
2. باحث/محلل متوسط المستوى

**10. مستوى الجهود المبذولة لاعتبارات الميزنة.**

نظرًا لأن جالاندا بلد وهمي، اختر واحدًا - وواحدًا فقط - من البلدان المرجعية المدرجة أدناه كأساس لعرض LOE الخاص بك لنطاق العمل التجريبي هذا؛ القسمان دال وهاء. لا يمكنك اختيار البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركتك. اختيار بلد ما لا يعني أن لديك عملاً أو تستطيع القيام به في ذلك البلد.

|  |
| --- |
| البلدان المرجعية (اختر واحدًا فقط) |
| 1. غواتيمالا
 |
| 1. كولومبيا
 |
| 1. بوركينا فاسو
 |
| 1. السنغال
 |
| 1. أوغندا
 |
| 1. إثيوبيا
 |
| 1. العراق
 |
| 1. أفغانستان
 |
| 1. نيبال
 |
| 1. إندونيسيا
 |

**10. الجدول الزمني**

يجب على الشركة اقتراح جدول زمني عالي المستوى لإكمال هذا التقييم وتقديم التقرير النهائي في موعد غايته 31 ديسمبر 2026 أو قبله. يجب أن يكون الجدول الزمني المقترح متسقًا مع الموارد المخصصة ضمن الأقسام الفنية وأقسام LOE من العروض.

**11. النواتج**

* التقرير الأولي
* بروتوكول تقييم الآثار
	+ خطة التحليل
	+ أدوات التقييم
* مجموعات البيانات الأولية والتحليلية موثقة ومحمية بشكل صحيح.
* تقرير المسودة 1
* تقرير المسودة 2
* التقرير النهائي

è يمكن أن تكون التقارير باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو العربية أو الروسية، وستتحمل Mercy Corps تكاليف الترجمة إلى الإنجليزية. تأكد من أن تذكر، في القسم الثاني (العرض الفني)، بأي من هذه اللغات ستقدم شركتك التقارير الأولية والمسودة والنهائية وأدوات التقييم.

èستقدم Mercy Corps تعليقات موحدة على تقرير المسودة 1 شريطة أن يكون التقرير مكتملاً ومقدمًا كما لو كان نهائيًا (أي ليس "مسودة تقريبية ولا يحتوي على أي أقسام مفقودة بخلاف المرفقات). ستأخذ المسودة 2 تعليقات Mercy Corps في الاعتبار وستقدم Mercy Corps بعد ذلك تعليقاتها الموحدة النهائية لتسمح للشركة بتقديم التقرير النهائي. وبالتالي، ثمة جولتان فقط من التنقيحات للتقرير.

**11. الهيكل التوضيحي للتقرير النهائي**

1. صفحة الغلاف
2. الملخص التنفيذي
3. المقدمة
4. المعلومات الأساسية
	1. وصف موجز للبلد/المنطقة التي يتم فيها تنفيذ البرنامج
	2. عرض النموذج المنطقي للبرنامج
	3. وصف حزمة التدخلات الخاصة بالبرنامج وافتراضاته.
5. المنهجية
	1. استراتيجية تحديد الهوية
	2. أخذ العينات
	3. النهج التحليلي
	4. القيود والتحديات
6. نتائج تقييم الأثر
7. مناقشة النتائج
8. الاستنتاجات والدروس المستفادة
9. الملاحق