

**Объем работ (MOCK)**

**Политэкономический анализ (PEA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Программа/ название**  | **Местное самоуправление для устойчивости (LGR)** |
| **Местоположение(-я) программы**  | **Занаду; вся страна; не имеет выхода к морю и занимает площадь около 25 000 кв. км, граничит с 5 другими государствами**  |
| **Продолжительность**  | **Работа должна начаться где-то в период с января по март 2024 года, то есть через 1–2 месяца после начала программы. Итоговый отчет должен быть направлен до 31марта 2024 г.**  |

1. **Исходная информация:**

Mercy Corps — ведущая глобальная организация, основанная на вере в лучшее. Мы работаем в более чем 40 странах мира, помогаем тем, кто оказался в беде и лишен материальных благ. В Занаду Mercy Corps работает с 2004 года в сельской, пригодной и городской среде в пяти штатах. Занаду занимает второе место по численности беженцев в регионе.

Недавно награжденная деятельность LGR будет реализована посредством поэтапного подхода, в котором упор делается на анализ пробелов в фактических данных, а также на партнерство, обучение и совместную работу с правительством, гражданским обществом, сообществами и частным сектором. LGR стремится обеспечить устойчивое улучшение продовольственной безопасности и экономического развития в районах деятельности Занаду. LGR объединяет глобальное лидерство, технические знания и опыт внедрения, необходимые для партнерства с местными учреждениями для тестирования, адаптации и масштабирования научно обоснованных решений. Программа требует надежной разработки, ориентированной на местные органы власти, при активном вовлечении правительства, активном участии сообществ, частного сектора и гражданского общества. Вместе мы устойчиво повысим продовольственную безопасность и экономическое развитие уязвимых групп населения.

Отделение LGR по укреплению местного самоуправления будет координировать свою деятельность в технических секторах и компонентах программы для поддержки общей благоприятной среды для продовольственной безопасности и процветания сообществ. Такой подход будет основано на стратегическом взаимодействии с местными органами власти, гражданским обществом и общественными структурами, учреждениями и ассоциациями. LGR укрепит потенциал институциональных и местных систем управления и мобилизует сообщества для создания возможностей для подотчетного и инклюзивного управления, а также для создания более безопасных и процветающих сообществ с точки зрения продовольственной безопасности и поддержки системных изменений в управлении и благоприятной среде в отношении существующей политики и законы.

1. **Цель:**

Целью данного анализа является ответ на вопрос: Какие политэкономические факторы влияют на политику, институты и динамику принятия решений сообществом в целях развития и устойчивости путем регулирования продовольственной безопасности и экономическое развитие сообществ в сообществах LGR? Этот анализ позволит:

1. информировать о проектировании программы и стратегии деятельности LGR, а также влиять на ее подход к правительствам стран-партнеров и другим заинтересованным сторонам
2. изучить динамику принятия и реализации решений в различных соответствующих технических областях, в которых будет работать LGR; и определить факторы, которые будут способствовать или препятствовать изменениям, реформам и прогрессу в этих секторах.

Этот анализ также послужит для обеспечения фундаментального понимания основных сильных сторон деятельности, институциональных и системных пробелов в потенциале местного правительства, а также их отношений со структурами субокруга и сообществами.

Не копируйте и не вставляйте эти цели в свое техническое предложение. Вам необходимо обратиться к данному техзаданию SOW только в том случае, если вы хотите обратиться к целям (например, для достижения целей 1 и/или 2 из ТЗ мы предлагаем…….)

1. **Объем запроса**

Уровни анализа PEA

* PEA на уровне округа: Анализ политической и экономической динамики на уровне округа, влияющей на перспективы успешного развития. Этот анализ будет охватывать динамику округов, а также отношения и влияние соседних округов.
* Сектор PEA: Анализ будет посвящен соответствующим секторам LGR, в том числе сельскому хозяйству и окружающей среде, природным ресурсам, гендерному вопросу и планированию, а также другим вопросам, с описанием структур, учреждений и заинтересованных сторон, которые формируют эти сектора в каждом округе.
* Региональное правительство: Анализ конкретных факторов, дифференцирующих регион и влияющих на перспективы успешного развития отрасли.
* Анализ проблем и возможностей: Выявление узких мест и возможностей, связанных с политической экономией, для повышения благосостояния общества, особенно институциональных аспектов и динамики развития власти.

Подробная область применения PEA

1. Структурная/благоприятная среда: Долгосрочные контекстуальные факторы, имеющие отношение к направлению развития округа, на которые вряд ли можно будет легко повлиять либо из-за необходимого временного масштаба, либо потому, что они определяются за пределами страны и/или региона. К ним могут относиться экономические и социальные структуры и нормы, геостратегическое положение, обеспеченность природными ресурсами, демографические сдвиги, изменение климата, а также конфликтные или постконфликтные условия.
2. Политэкономика: Роль, которую формальные и неформальные экономические, политические и социальные институты (например, верховенство закона; выборы; социальные, политические и культурные нормы, ценности и идеи; рынки) играют в формировании человеческого взаимодействия и конкуренции за власть и ресурсы. Это также должно включать анализ возможностей и практики окружного правительства, а также политических интересов, влияющих на то, как они сформированы.
3. Анализ мощности: Кто обладает властью и влиянием в обществе (округ/сообщество/местные субъекты, например, церковь/частный сектор и т. д.), и как это проявляется в том, как принимаются решения?
	1. Определите наиболее влиятельных игроков, каковы их интересы и стимулы, а также то, как они формируют общую динамику секторов, включая осуществимость политических реформ в секторах.
	2. Узнайте, как лучше всего привлечь влиятельных актеров/политических деятелей, включая лучшие моменты.
4. Оценка институционального потенциала правительства округа: Каковы сильные и слабые стороны правительства каждого округа и его департаментов с точки зрения эффективности и потенциала? Что функционирует хорошо, а что требует инвестиций и улучшений? Детализируйте аспекты общего планирования округа, составления бюджета и реализации (оказания услуг), а также координации отраслевых планов и программ, имеющих отношение к более широким планам развития округа.
5. Управление природными ресурсами: Как ключевые принципы NRM применяются в округах, т. е. легитимность, прозрачность, подотчетность, инклюзивность, справедливость, целостность, возможности и адаптируемость.
	1. Определить узкие места и ограничения эффективного NRM как на уровне правительства, так и на уровне сообщества.
	2. Проанализируйте, кто из действующих лиц в округе представляет собой препятствие для инклюзивных и основанных на гражданах земельных реформ?
	3. Определить примеры передовой практики там, где они существуют, и дать соответствующие рекомендации, извлеченные из уроков, для контекстного применения или предложить передовую практику
	4. Какие формальные и неформальные институты существуют для целей NRM? Имеют ли они четко определенный и признанный мандат? Каковы их отношения друг с другом (сообществом и правительством), соседями?
6. **Методология**

***3.1 Проект анализа***

* В рамках этого задания Mercy Corps ожидает, что поставщик услуг предоставит как качественную (собранную посредством первичных и вторичных данных), так и количественную информацию (собранную посредством опроса), которая будет использоваться для адаптации существующих мероприятий. Первичные данные будут получены посредством интервью с ключевыми информантами (KII), дискуссий в целевых группах (FGD) и опроса домохозяйств. Ожидается, что поставщик услуг предоставит примерное количество KII, FGD и опросов на основе предлагаемых заинтересованных сторон, которые будут охвачены этим анализом.
* Инструменты сбора данных должны быть разработаны в рамках различных областей запросов для различных целевых групп, включая членов сообщества, представителей правительства, представителей NGO, частных лиц, членов команды Mercy Corps и т. д.

***3.2 Анализ и результаты***

* Результаты анализа должны быть изучены на основе различных тематических областей, имеющих отношение к цели проекта, и принятой структуры политэкономического анализа. Ожидается, что поставщик услуг будет использовать программное обеспечение для качественного анализа данных (например, MAXQDA) для анализа качественных данных.

***3.3 Семинар по осмыслению и командной консультации***

* Поставщик услуг в сотрудничестве с командой управления Mercy Corps организует рабочие семинары с командой LGR и соответствующими участниками для обмена предварительными выводами и их подтверждения, чтобы получить обратную связь для определения приоритетных областей мер.
* Проведение консультации после семинара по валидации с командой LGR для обсуждения выводов, приоритетов и адаптации к деятельности LGR, а также качественных и количественных показателей.

***3.2 Завершение отчета***

* Ожидается, что на основе результатов анализа и проверки результатов в ходе рабочего семинара поставщик услуг включит в отчет конкретные рекомендации по адаптации деятельности.
* На всех этапах анализа и доработки поставщик услуг должен проводить регулярные консультативные встречи с командой Mercy Corps, чтобы обеспечить общее понимание задания и окончательных результатов.

**Этические соображения:** Ожидается, что поставщик услуг будет соблюдать все этические нормы, включая принцип «Не навреди».

1. **Ожидаемые документы**

Ожидается, что консультант предоставит следующие документы:

* Вступительный отчет:
	+ С методической картой
	+ Уточненный и подтвержденный объем требований и наводящие вопросы
	+ методология исследования
	+ инструменты для собеседования (английский и местный язык)
	+ пересмотренный план работы
	+ Краткое описание разделов итогового отчета
* Проект отчета с выводами
* Анонимные заметки, а также KII, FGD и любые данные опросов (исходные данные на английском и местном языках).
* Отчет о семинаре, посвященном осмыслению и проверке выводов проекта отчета.
* Итоговый отчет с подтвержденными выводами, конкретными рекомендациями, планами действий, основанными на цели проекта, и предлагаемыми мероприятиями в соответствии с выводами.
* Двухстраничный сводный лист
1. **Обязанность Mercy Corps**
* Mercy Corps предоставит необходимую поддержку для выполнения и выполнения задания и достижения цели настоящего SoW. К таким обязанностям относятся следующие:
	+ Предоставьте соответствующие программные документы, руководства и инструменты, связанные с PEA, а также другие соответствующие документы.
	+ Ориентируйте команду на любую соответствующую и полезную информацию о программе и организации.
	+ Предоставьте вспомогательные услуги в планировании исследования, разработке инструментов, сборе данных, анализе данных и процессе завершения отчета.
	+ Разработайте план сбора данных и распределите поддержку на местах для своевременной связи с командой по вопросам логистики и мер безопасности.
	+ Осуществляйте регулярный мониторинг, предоставление обратной связи и обеспечение эффективности обучения; и,
	+ Mercy Corps предоставит все телефоны, планшеты и необходимое программное обеспечение (Mercy Corps имеет подписки на SPSS, Stata, MaxQDA, Commcare, Atlas.ti, Ona, которых могут использоваться фирмой на время проведения данного исследования)
	+ Mercy Corps предоставит все транспортные средства, необходимые для первичного сбора данных, с топливом и водителем (а также зарплатой и суточными для водителя). В каждом автомобиле с комфортом могут разместиться 4 человека (помимо водителя). Это полноприводные автомобили 4X4. Фирме необходимо лишь указать в своем предложении, сколько автомобилей потребуется и на сколько дней.
	+ Mercy Corps поможет фирме забронировать места в гостиницах для сборщиков данных, им нужно лишь знать количество сборщиков данных и руководителей, которых наймет ваша фирма.
	+ У Mercy Corps есть офис с конференц-залом, достаточно большим, чтобы обучить до 30 сборщиков данных, и он будет доступен фирме.
	+ Mercy Corps оплатит все услуги по переводу.
1. **Качество данных безопасность и защита людей.**

Качество данных не должно подвергаться риску, и следует проявлять максимальную осторожность, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму ошибки на всех этапах сбора данных. Как защита личной информации (PII), а также безопасность и благополучие участников (защита людей) также должны быть описаны в техническом предложении.

1. **Предоставление выводов/соображений.**

Необходимо представить окончательный отчет, а фирма должна организовать и провести (удаленно) презентацию полученных результатов с использованием подхода, основанного на осмыслении результатов, для команды LGR и других сотрудников, и партнеров Mercy Corps, если Mercy Corps сочтет это целесообразным.

1. **Состав команды.**

Компания должна предложить экономически эффективную команду для этой оценки. Роль членов команды должна быть описана в разделе II (техническое предложение), но каждый член команды должен быть указан по должности/функции в разделе III («Предложение LOE»). Обратите внимание, что предлагаемый состав команды **необязательно должен соответствовать требованиям или включать две роли, описанные в разделе Представление резюме** – два профиля, описанные в разделе 10, предназначены только для представления резюме.

1. **Представление резюме**

Предоставьте одно резюме действующего сотрудника на две перечисленные ниже должности (всего не более 2 резюме). **Используйте предоставленный шаблон резюме**. Компании должны представить сотрудников, которые, по их мнению, наиболее квалифицированы для этого проекта. **Представленные резюме не обязательно должны соответствовать должностям или персоналу, указанному в разделе «Предложение LOE».** Отправьте следующие резюме:

1. Руководитель проекта/специалист старшего уровня
2. Исследователь/аналитик среднего звена
3. **Объем мероприятий для составления бюджета.**

Поскольку Занаду — вымышленная страна, выберите одну — и только одну — из контрольных стран, перечисленных ниже, в качестве основы для вашего предложения LOE для этого пробного объема работ; разделы D и E. Не допускается выбирать страну, в которой находится головной офис вашей компании. Выбор страны не означает, что вы ведете или можете вести деятельность в этой стране.

|  |
| --- |
| Эталонные страны (выберите только одну)  |
| 1. Гватемала
 |
| 1. Колумбия
 |
| 1. Буркина-Фасо
 |
| 1. Сенегал
 |
| 1. Уганда
 |
| 1. Эфиопия
 |
| 1. Ирак
 |
| 1. Афганистан
 |
| 1. Непал
 |
| 1. Индонезия
 |

1. **Временные рамки**

Фирма должна предложить общий график завершения этой оценки и представления окончательного отчета не позднее 31марта 2024 г. Предлагаемый график должен соответствовать ресурсам, выделенным в технических разделах и разделах LOE предложений.

1. **Структура итогового отчета**
* Титульная страница; введение
* Пояснительная записка
* Предыстория/понимание контекста (география, экономика, окружающая среда, загрязнение, климат, демография, безопасность, природа и состояние правовых, политических и экономических систем)
* Объем политэкономического анализа
* Цель
* Вопросы – охватывающие области, барьеры и возможности
* Методология и процесс
* Проектирование исследования (респонденты, инструменты и методы сбора данных, сроки, команда)
* Результаты – охват областей, барьеров и возможностей
* Рекомендации